## เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ65
35
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2565
โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ
| ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | งบประมาณ
| เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ที่ได้รับ | ที่เบิกจ่าย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ
1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | / |  |  | 7000000 | 6997000
รหัสสายทาง พบ.ถ 63 - 002 (สายบ้านซ่อง - บ้านทุ่งเคล็ด)
จากสายบ้านวังจันทร์ถึงสายบ้านทุ่งเคล็ด
(กม ที่ 2+372+4+332) บ้านทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 8 | คู่สัญญา/เลขที่สัญญาของโครงการ
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.04 เมตร | หจก.ธนารัตน์วิศวกร (โดยนางเนาวรัตน์ ไพศาล)
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า | เลขที่สัญญา 1/2565 ลงนามวันที่ 24 ธันวาคม 2564
15,600 ตารางเมตร
2. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีเสริมผิว | / |  |  | 500000 | 500000
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 12 หมู่ที่ 3 | คู่สัญญา/เลขที่สัญญาของโครงการ
(งบเงินเหลือจ่าย) | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น (โดยนายสุชิน อินทวาด)
เลขที่สัญญา 10/2564 ลงนามวันที่ 20 กันยายน 2564
รวม | - | - | - | 7500000 | 7497000
เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นเป็นอย่างไร
พบว่า ไม่มี

## เบิกจ่าย65
36
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ดังนี้
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบตาม | วงเงินตาม | คู่สัญญา/ | วันที่เซ็น | ระยะเวลา
|  |  | งบประมาณ | ข้อบัญญัติ | สัญญา | เลขที่สัญญา | สัญญา | การดำเนินงาน
1 | การพัฒนาด้าน | ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณ |  | 300000 | (ไม่ได้ดำเนินการ)
| การมีน้ำกิน | ห้วยขี้พร้าขม หมู่ที่ 8
| น้ำใช้ตลอดปี | (ช่วงหลังร้านวัสดุก่อสร้าง)
2 |  | วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดเหลี่ยม |  | 400000 | 400000 | 8/2565 | 8 ก.ค.2565 | 75 วัน
|  | สำเร็จรูป (Box Culvert) บริเวณ |  |  | หจก.เพชรบุรีโชคพนารักษ์
ลำห้วยยาง (ช่วงไร่นายพิม แก้วนิล)
หมู่ที่ 6
รวม |  | 2 โครงการ |  | 700000 | 400000 | - | - | -
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ดังนี้ (การกันเงิน)
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบตาม | วงเงินตาม | คู่สัญญา/ | วันที่เซ็น | ระยะเวลา
|  |  | งบประมาณ | ข้อบัญญัติ | สัญญา | เลขที่สัญญา | สัญญา | การดำเนินงาน
1 | การพัฒนาด้าน | ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต |  | 250000 | 250000 | 2/2565 | 11 มี.ค. 2565 | 30 วัน
| การมีน้ำกิน | สายโป่งสะเดา หมู่ที่ 4 |  |  | หจก.เพชรบุรีโชคพนารักษ์
น้ำใช้ตลอดปี
2 |  | ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณอ่างเก็บน้ำ |  | 220000 | ไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน)
หนองสะแกตะวันตก หมู่ที่ 5
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เป็นบริเวณ
สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5
รวม |  | 2 โครงการ |  | 470000 | 250000 | - | - | -
37
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ดังนี้
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบตาม | วงเงินตาม | คู่สัญญา/ | วันที่เซ็น | ระยะเวลา
|  |  | งบประมาณ | ข้อบัญญัติ | สัญญา | เลขที่สัญญา | สัญญา | การดำเนินงาน
1 | การพัฒนาด้าน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | 500000 | 500000 | 6/2565 | 17 มิ.ย. 2565 | 30 วัน
| คมนาคมทั้งทาง | ซอย 10/2 หมู่ที่ 2 |  |  | หจก.ธรรมฮวบอินคอนสตรัคชัน
บกและทางน้ำ
2 | ให้มีความสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | 234000 | 234000 | 17/2565 | 21 ก.ย. 2565 | 30 วัน
| รวดเร็ว | ซอย 2/1 หมู่ที่ 1 |  |  | หจก.เพชรบุรีโชคพนารักษ์
3 |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | 222000 | 222000 | 7/2565 | 17 มิ.ย. 2565 | 30 วัน
|  | ซอย 3 (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 5 |  |  | หจก.พรประวัตรก่อสร้าง
4 |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | 280000 | 280000 | 11/2565 | 3 ส.ค. 2565 | 30 วัน
|  | ซอย 5 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 |  |  | หจก.พรประวัตรก่อสร้าง
5 |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | 36900 | 36900 | 3/2565 | 9 มิ.ย. 2565 | 30 วัน
|  | ซอย 5/1 หมู่ที่ 1 |  |  | หจก.เพชรบุรีโชคพนารักษ์
6 |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | 481000 | 481000 | 5/2565 | 9 มิ.ย. 2565 | 30 วัน
|  | ซอย 9 หมู่ที่ 7 |  |  | หจก.เพชรบุรีโชคพนารักษ์
7 |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | 54300 | 54300 | 4/2565 | 9 มิ.ย. 2565 | 30 วัน
|  | หมู่ที่ 6 |  |  | หจก.เพชรบุรีโชคพนารักษ์
8 |  | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 1 หมู่ที่ 3 |  | 267000 | 267000 | 14/2565 | 31 ส.ค. 2565 | 30 วัน
หจก.เฉลาสุวรรณชาติ
| รวม | 8 โครงการ |  | 2075200 | 2075200
38
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ดังนี้
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบตาม | วงเงินตาม | คู่สัญญา/ | วันที่เซ็น | ระยะเวลา
|  |  | งบประมาณ | ข้อบัญญัติ | สัญญา | เลขที่สัญญา | สัญญา | การดำเนินงาน
1 | การพัฒนาด้าน | Big Cleaning Day |  | 20000 |  |  | 27 ก.ค. 2565 | 1 วัน
| สิ่งแวดล้อม |  |  | (ดำเนินการทำความสะอาด แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
ไม่เป็นมลพิษ
2 |  | กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ |  | 5000 | 1750 |  | 19 พ.ค. 2565 | 5 วัน
|  | (จัดโครงการฯ อ่างเก็บน้ำบ้านซ่อง) |  | (ค่าป้ายโครงการ ร้านป้ายตะวัน ค่าเครื่องดื่ม น.ส.ฑิตยา แสนสวัสดิ์)
3 |  | รณรงค์การลด ละ เลิกการใช้ |  | 5000
ถุงพลาสติกและโฟมการบรรจุ
|  | อาหาร |  | (ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
4 |  | สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากร |  | 10000 | 500 |  | 16 มิ.ย. 2565 | 5 วัน
|  | ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  | (ค่าป้ายโครงการ ร้านป้ายตะวัน)
5 |  | สร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล |  | 10000
(ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
| รวม | 5 โครงการ |  | 50000 | 2250
39
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ดังนี้
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบตาม | วงเงินตาม | คู่สัญญา/ | วันที่เซ็น | ระยะเวลา
|  |  | งบประมาณ | ข้อบัญญัติ | สัญญา | เลขที่สัญญา | สัญญา | การดำเนินงาน
1 | การพัฒนาชุมชน | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา | โอน | 100000 | 263406 | 3,4,5,7/2564 | 8 ต.ค. 2564
| ให้มีความเจริญขึ้น | องค์การบริหารส่วนตำบลและ | 250000 |  | ร้านขวัญรดาทรัพย์, |  | 2 พ.ย. 2564 | 15 วัน
|  | ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล | บาท |  | ร้านป้ายตะวัน, |  | 3 พ.ย. 2564 | 15 วัน
[5 empty] | โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน |  | 17 พ.ย. 2564 | 15 วัน
กรมการปกครอง
2 |  | จัดทำหนังสือรายงานกิจการ |  | 47500 | 47500 | 42/2565 | 7 มิ.ย. 2565 | 60 วัน
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ |  |  | บริษัท หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จำกัด
3 |  | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ |  | 10000 | 7250 |  | 28 มิ.ย. 2565
|  | (ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ |  | (ค่าป้ายโครงการ ร้านป้ายตะวัน, ค่าน้ำดื่ม นายอนุชา สดใส)
หนองเสือ หมู่ที่ 5)
4 |  | ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย |  | 3000
(ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
5 |  | อบรมคุณธรรมและจริยธรรม | โอน | 100000 | 112900 | 55/2565 | 23 ส.ค. 2565
|  | คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล | 15750 |  | (ค่าเช่ารถโดยสาร นางธัญรัศม์ ทองจีน)
|  | ลูกจ้างและพนักงานจ้าง | บาท |  | (ค่าป้ายโครงการ ร้านป้ายตะวัน)
6 |  | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี |  | 15000 | 10800 | 15/2565 | 18 ก.พ. 2565 | 7 วัน
|  | ในตำบล |  | (ป้ายโครงการ ร้านป้ายตะวัน จำนวน 9 ป้าย)
7 |  | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน |  | 200000 | 200000 | 1/2565 | 29 ต.ค. 2565 | 45 วัน
|  | ทรัพย์สิน |  |  | (น.ส.ภครัช บุญดีพลี)
8 |  | ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง |  | 15000 | 12400 |  | 29 ธ.ค. 2564 | 7 วัน
|  | เทศกาล/วันสำคัญ |  | (ค่าติดตั้งไฟส่องสว่าง นายเทพ สวนสวรรค์, |  |  | ถึง 4 ม.ค. 2565
ค่าเต็นท์ นายวัน ภู่ระหงษ์, ป้ายโครงการ ร้านป้ายตะวัน)
9 |  | ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นแก่ผู้นำ |  | 30000 | 19700 |  | 27 พ.ค. 2565 | 1 วัน
|  | ชุมชน |  | (ค่าป้ายโครงการ ร้านป้ายตะวัน, อาหารว่าง,เครื่องดื่ม น.ส.ฑิตยา แสนสวัสดิ์,
จัดซื้อถังดับเพลิง, น้ำมันเชื้อเพลิง นายมัต เอราวัล, ค่าวิทยากร)
10 |  | ฝึกอบรมดับไฟป่า |  | 15000 | 14500 |  | 23 มิ.ย. 2565 | 1 วัน
(ค่าป้ายโครงการ ร้านป้ายตะวัน, อาหารว่าง,เครื่องดื่ม น.ส.ฑิตยา แสนสวัสดิ์,
น้ำมันเชื้อเพลิง นายมัต เอราวัล, ค่าวิทยากร)
11 |  | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ |  | 18000 | 18000
|  | ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร |  | (อุดหนุนให้กับศูนย์ช่วยเหลือฯ ระดับอำเภอแก่งกระจาน
|  | ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ |  | เดือนพฤศจิกายน 2564)
แก่งกระจาน
12 |  | จัดกิจกรรม ศพด.ในวันสำคัญต่างๆ |  | 5000
(ดำเนินการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
40
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ดังนี้
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบตาม | วงเงินตาม | คู่สัญญา/ | วันที่เซ็น | ระยะเวลา
|  |  | งบประมาณ | ข้อบัญญัติ | สัญญา | เลขที่สัญญา | สัญญา | การดำเนินงาน
13 | การพัฒนาชุมชน | ประชุมผู้ปกครอง ศพด.ในสังกัด |  | 20000 | 2750 |  | 19 พ.ค. 2565
| ให้มีความเจริญขึ้น | อบต.วังจันทร์ |  |  | (ค่าอาหารว่าง นางสาวยุพิน เทศวงษ์)
14 |  | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร |  | 373600 | 246980
|  | สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน |  |  | (เบิกหักผลักส่งลง ศพด.)
การสอนรายหัว)
15 |  | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร |  | 720300 | 538251
|  | สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน |  |  | (เบิกหักผลักส่งลง ศพด.)
เด็กนักเรียน)
16 |  | อาหารกลางวันโรงเรียนประถม |  | 2184000 | 2021880
(อุดหนุนให้กับโรงเรียนประถมในสังกัดตำบลวังจันทร์)
17 |  | อาหารเสริม (นม) |  | 1264700 | 976905.18 | 1/2565 | 27 ธ.ค. 2564
|  |  |  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี |  | 3/2565 | 18 มี.ค. 2565
[6 empty] | 4/2565 | 1 มิ.ย. 2565
[6 empty] | 5/2565 | 27 มิ.ย. 2565
18 |  | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก | โอน | 90000 | 90720 |  | 5 ส.ค. 2565 | 7 วัน
|  | โรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธาน | 1220 |  | (ค่าป้าย ร้านป้ายตะวัน, ค่าวัคซีน)
|  | ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ | บาท
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
19 |  | อบรมและป้องกันโรคเอดส์ |  | 10000
(ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
20 |  | จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด |  | 10000 | 10000 |  | 26 มิ.ย. 2565
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแก่งกระจาน)
21 |  | เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ประสาน |  | 30000 | 30000 |  | 26 มิ.ย. 2565
|  | พลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) |  | (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแก่งกระจาน)
อำเภอแก่งกระจาน
22 |  | ก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร |  | 200000 | 200000 | 12/2565 | 30 ส.ค. 2565 | 45 วัน
|  | เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ่อง |  | หจก.โสรัสคอนสตรัคชัน โดยนายปิยะณัฐ เหยี่ยวประยูร)
23 |  | ก่อสร้างหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนา |  | 200000 | 200000 | 16/2565 | 20 ก.ย. 2565 | 45 วัน
|  | เด็กเล็กบ้านหนองมะกอก |  | หจก.โสรัสคอนสตรัคชัน โดยนายปิยะณัฐ เหยี่ยวประยูร)
24 |  | ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ |  | 500000 | 500000 | 13/2565 | 30 ส.ค. 2565 | 60 วัน
|  | หมู่ที่ 4 |  | หจก.เพชรบุรีโชคพนารักษ์
41
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ดังนี้
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบตาม | วงเงินตาม | คู่สัญญา/ | วันที่เซ็น | ระยะเวลา
|  |  | งบประมาณ | ข้อบัญญัติ | สัญญา | เลขที่สัญญา | สัญญา | การดำเนินงาน
25 | การพัฒนาชุมชน | ผู้พิการสดใส ครอบครัวสุขสันต์ |  | 10000 | 10000 |  | 7 มิ.ย. 2565
| ให้มีความเจริญขึ้น | ชุมชนร่วมใจ ประจำปีงบประมาณ |  | ป้ายโครงการ, ค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน,ค่าวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์
|  | 2565 |  | (ถุงผ้า,ปากกา,แผ่นพับ,สมุดปกอ่อน) โดยร้านป้ายตะวัน,น.ส.ฑิตยา แสนสวัสดิ์
26 |  | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจ |  | 15000 | 15000 |  | 26 พ.ค. 2565
|  | ในชุมชน ประจำปี |  | ป้ายโครงการ, ค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน,ค่าวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์
|  | งบประมาณ 2565 |  | (ถุงผ้า,ปากกา,แผ่นพับ,สมุดปกอ่อน) โดยร้านป้ายตะวัน,น.ส.ฑิตยา แสนสวัสดิ์
27 |  | พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ |  | 100000 | 11580 |  | 30 มิ.ย. 2565
|  | อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ |  | ป้ายโครงการ, ค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน,ค่าวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์
|  | ประจำปีงบประมาณ 2565 |  | (ถุงผ้า,ปากกา,แผ่นพับ,สมุดปกอ่อน) โดยร้านป้ายตะวัน,น.ส.ฑิตยา แสนสวัสดิ์
28 |  | ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา |  | 10000 |  |  | 5 ส.ค. 2565
|  | ครอบครัว ประจำปี 2565 |  | (อบต.ดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี)
29 |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | 7422180 | 6847800
(จ่ายให้กับผู้สูงอายุ 8 หมู่บ้านในตำบลวังจันทร์)
30 |  | เบี้ยยังชีพความพิการ |  | 1191500 | 1174200
(จ่ายให้กับคนพิการ 8 หมู่บ้านในตำบลวังจันทร์
31 |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | 60000 | 36000
(จ่ายให้กับผู้ป่วยเอดส์ 8 หมู่บ้านในตำบลวังจันทร์)
32 |  | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน |  | 30000 | 30000
(สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังจันทร์)
33 |  | เงินสมทบกองทุนหลักประกัน | งบกลาง | 120000 | 92808
สุขภาพ
| รวม | 33 โครงการ |  |  | 13741330.18
42
โครงการที่มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบตาม | วงเงินตาม | คู่สัญญา/ | วันที่เซ็น | ระยะเวลา
|  |  | งบประมาณ | ข้อบัญญัติ | สัญญา | เลขที่สัญญา | สัญญา | การดำเนินงาน
1 | การพัฒนาชุมชน | ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคาร | โอน |  | 500000 | 15/2565 | 20 ก.ย. 2565 | 75 วัน
| ให้มีความเจริญขึ้น | อเนกประสงค์ อบต.วังจันทร์ | งบประมาณ |  | หจก.เฉลาสุวรรณชาติ
|  | หมู่ที่ 3 | 500000
2 |  | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | โอน |  | 200000 | 9/2565 | 25 ก.ค. 2565 | 60 วัน
|  | บ้านซ่อง | งบประมาณ |  | หจก.โสรัสคอนสตรัคชั่น |  |  |  | 2500
200,000 บาท
3 |  | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | โอน |  | 100000 | 10/2565 | 25 ก.ค. 2565 | 45 วัน
|  | บ้านหนองมะกอก | งบประมาณ |  | หจก.โสรัสคอนสตรัคชั่น
100,000 บาท
รวม |  | 3 โครงการ | 800,000 บาท |  | 800000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี
จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 650,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวก รวดเร็ว
จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 2,075,200 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
|  | จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 2,250 บาท | [6 empty] | 2500
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น | [7 empty] | 500
|  | จำนวน 36 โครงการ งบประมาณ 14,541,330.18 บาท | [6 empty] | 2500
500
| หมายเหตุ หน้าที่ 57 โครงการลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 เป็นโครงการที่มีการโอนงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 | [7 empty] | 2500
| ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 | [7 empty] | 500
2500
500
14500

## Sheet3
43
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ทราบ
หรือผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้ที่ www.obtwangchan.go.th เพื่อจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5
(นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์